MARCHÉ D'ÉTUDES

Cahier des Charges des clauses techniques

Élaboration ou révision d’un Plan Local d'Urbanisme communal ou inter communale

Nom commune ou EPCI

SOMMAIRE

I. OBJET DE LA CONSULTATION

I-1 Contexte
I.2 Cadre de la mission

I.2.1 Gouvernance

1.2.2 Compétences requises pour le marché

II- Contenu de l’étude

II.1 Préambule

II.2 Le rapport de présentation du PLUi_H (article L.151-4 du code de l'urbanisme)

· Diagnostic

· Etat initial de l'environnement, des paysages et des continuités écologiques

· Expliquer les choix retenus

· Justifications

· Préciser les indicateurs

· Evaluation environnementale

II.3 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (article L151-5 du code de l’urbanisme)

II.4 Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) (articles L151-6 et 7 du code de l’urbanisme)

II.5 Le règlement (articles L151-8 et L151-9 du code de l’urbanisme)

II.6 Les annexes

III- LE DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

III.1. Modalités pratiques d’intervention

III-2 Échéancier prévisionnel

Annexes

Annexe 1 : Cadre législatif

Annexe 2 : Liens juridiques entre PLU et documents supérieurs

I. OBJET DE LA CONSULTATION

Par délibération en date du ……………….., le conseil communautaire ou le conseil municipal de ………..a prescrit l'élaboration ou la révision du Plan Local d’Urbanisme communal ou intercommunal.

Cette élaboration ou révision consiste à construire un nouveau projet de territoire à horizon 2030 afin de répondre aux besoins actuels de la population et d’anticiper les besoins futurs ; ce projet de territoire s’appuiera notamment sur l’ambition de maîtriser l’accueil de nouveaux habitants et de structurer l’offre territoriale en termes de logements, d’équipements au service du public tout en poursuivant le développement économique. Elle s’attachera à préserver les valeurs identitaires du territoire en menant une réflexion approfondie sur la consommation foncière compatible avec ces valeurs.
La présente consultation vise à sélectionner l'équipe qui sera chargée de la révision ou de l’élaboration du PLU , à partir du programme initial détaillé ci-après et conformément aux conditions énoncées.
La législation et de la réglementation en vigueur devra être respectée, notamment les principes d'élaboration associée et de concertation avec la population.
L’annexe de ce document présente les différentes législations en vigueur et les documents opposables de portée supérieure.
Le présent CCTP fait partie intégrante de l’offre présentée par le candidat. Le candidat s’engage donc à le respecter dans son intégralité.

I-1 Contexte _ Description du territoire A compléter par la commune ou communauté de communes

La compétence relative à l’élaboration d’un PLU a été transférée de droit conformément aux dispositions de la loi ALUR à compter du 27 mars 2017. _ A voir en fonction du contexte
Sinon : compétence PLU ⇒ commune (expression de minorité de bloquage)

objectifs de l’élaboration ou la révision

A compléter par la commune ou communauté de communes

I.2 Cadre de la mission

I.2.1 Gouvernance

 (A REVOIR / VALIDATION PAR LA CC ou la commune)

La Communauté de Communes ou la commune co-anime avec le prestataire les réunions de travail, les réunions de validation ainsi que toutes les réunions publiques. Tout au long de la mission elle assure les dialogues avec les territoires limitrophes portant également un projet de planification structurante.

Le conseil communautaire ou municipal sera l’instance décisionnelle qui validera les étapes juridiques établies dans le code de l’urbanisme.

Le conseil des maires rassemblant l’ensemble des maires des communes membres, doit officiellement se réunir à deux reprises pendant l’élaboration du PLUi_H, conformément à l’article L 153-8 et L153-21 du Code de l’urbanisme. Le conseil est mis en place pour examiner les modalités de collaboration avec les communes, avant la délibération arrêtant ces modalités. Il se réunit une seconde fois, après enquête publique du PLUi_H, pour une présentation des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête. En tant que de besoin, il est précisé que ce conseil des maires pourra se réunir au-delà des deux étapes prévues par la loi. ( A METTRE QUE DANS LE CAS DE COMM. COMM)

Il est prévu de mettre en place un comité de pilotage associant élus et personnes publiques qui sera chargé d’examiner les résultats obtenus à chaque phase de la mission et de donner un avis sur les orientations à prendre et les compléments à apporter à l’issue de chacune d’elle. Ce comité de pilotage sera présidé par le président de la communauté de communes ou par le maire de la commune. La Direction Départementale des Territoires (DDT) représentera l’État en tant que Personne Publique Associée (PPA) à l’élaboration du document. A ce titre, elle sera associée tout au long de la procédure et veillera à l’appui, notamment des informations transmises dans le cadre du PAC, à assurer la prise en compte des politiques de l’État.

Le comité de pilotage sera assisté d’un comité technique élargi à des élus référents dans les domaines de l’aménagement, l’urbanisme, l’habitat etc. et des représentants d’associations qualifiées. Il est demandé au prestataire de tenir régulièrement informés les participants de l’avancée des travaux. Ce comité de pilotage sera présidé par le vice-président de la communauté de communes ou par le chargé de mission de la commune en charge de l’urbanisme. Les réunions techniques et le titulaire du marché viendront compléter le processus d’élaboration du PLU.

Pour chacune des réunions le prestataire réalisera un support de communication et remettra à chaque membre les documents supports au plus tard 7 jours avant la réunion.

Le dossier devra faire l’objet d’une concertation continue avec la population et les acteurs du territoire.

1.3 Compétences requises pour le marché

L’équipe proposée sera une équipe pluridisciplinaire composée d’un ou plusieurs urbanistes, architectes, paysagistes, géographes, environnementalistes, juristes, cartographes, animateurs, ... En cas de groupement, le mandataire sera responsable de la bonne circulation des informations entre le maître d’ouvrage et les différents prestataires, il devra donc être identifié précisément. Il serait préférable d'avoir une personne expressément identifiée au sein de l'équipe, en charge de l'animation et de la communication tout au long de l'élaboration des divers documents.

Le maître d'ouvrage souhaite que le bureau d'étude soit compétent dans les domaines suivants :
- Planification Urbaine et élaboration du document d'urbanisme à une échelle supra-communale,
- Diagnostics architecturaux, aménagement urbains et paysagers,
- Cartographie et Systèmes d'Informations Géographiques,
- Évaluation Environnementale, diagnostic et expertise environnementale et agricole,
- Animation, pédagogie et communication auprès de la population, des acteurs du territoire, des partenaires et des élus.

Le bureau d’études devra spécifier la composition de l’équipe dédiée en précisant :
- les compétences et le rôle de chaque personne travaillant sur la mission
- les expériences et références de prestations similaires déjà réalisées par chaque membre.
- les autres compétences existantes dans le bureau d’études et pouvant être éventuellement mobilisées.

II- Contenu de l’étude

II.1 Préambule

Le responsable des études doit tenir compte pour l’élaboration des documents d’urbanisme des principes généraux du code de l’urbanisme mentionnés ci-dessous :

1°) Équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;

    8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

La mission comprendra la réalisation des études, l’animation des réunions y compris avec les services associés, la rédaction des comptes-rendus, l’élaboration et la fourniture des dossiers jusqu’à l’approbation du PLU et son contrôle de légalité, y compris la numérisation du document au format CNIG réglementaire pour le versement sur le géoportail de l’urbanisme.

II.2 Le rapport de présentation du PLU ou PLUi (article L.151-4 du code de l'urbanisme)

Le rapport de présentation constitue l’une des pièces essentielles du dossier de PLUi ou PLU dans la mesure ou il sert de « base de référence » au juge administratif en cas de recours contentieux pour apprécier la légalité des options retenues et le « parti pris » d’urbanisme.

Le rapport de présentation est un document d’ordre général qui doit fournir au public une information complète sur les choix d’urbanisme et d’aménagement de la commune et sa lecture doit permettre de mieux comprendre les motivations qui ont guidé les choix effectués. Ceci implique qu’il soit rédigé dans un langage clair et accessible à tous. Il ne saurait non plus exister de contradictions entre le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, d’une part, et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le réglement et les documents graphiques, d’autre part.

· Diagnostic

Cette première étape vise à :
- L'appropriation collective de la démarche du PLUi ou PLU, de ses objectifs, de la législation en vigueur. Pour cela, le prestataire rencontrera les élus au démarrage de sa mission.
- Réunir la Conférence Intercommunale des Maires (CIM)
- Organiser le travail : calendrier et préparation des réunions, identification et détermination du rôle des différents acteurs, auditions et concertation à prévoir, travail de terrain...
- Collecter des données et identifier des manques ou faiblesses (études complémentaires à lancer...)

L'article L.151-4 stipule que le rapport de présentation d’un PLUi ou PLU s’appuie sur un diagnostic « au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services ».
Le diagnostic comprend l'analyse territoriale afin de caractériser le territoire dans son contexte, le bilan du(des) document(s) d'urbanisme (habitat, économique, consommation de terres agricoles, protection de l’environnement, ...) antérieur et l'étude des perspectives et des besoins au vue du contexte démographique, économique, social, environnemental présent et à venir.
Il doit permettre de faire émerger les atouts, les potentiels et les faiblesses du territoire et doit ressortir les enjeux du territoire.

Il ne s'agira pas de faire une monographie descriptive, mais un diagnostic problématisé mettant en lumière les dynamiques à l’œuvre sur l’ensemble des thématiques, permettant aux acteurs du territoire d'établir, dans les phases suivantes, un projet politique qui se déclinera en orientations générales d'aménagement puis en dispositions d'urbanisme opposables aux tiers.

Il doit être partagé et validé par l'ensemble des élus et acteurs intervenant dans l'élaboration du document d'urbanisme. C'est une partie objective dans le sens où il s'agit d'une vision du territoire sans prise de parti.
Il sera établi à partir de données récentes, en s’appuyant notamment sur le « porter à connaissance » ou les rapports de présentation des documents supérieurs s’ils existent. Les données seront complétées par des entretiens avec des acteurs locaux sur les différentes thématiques permettant de répondre aux principes généraux du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitat.

Les thèmes du diagnostic seront ceux nécessaires à l'expression de la problématique et à la justification des dispositions du futur PLUi ou PLU. Il appartiendra au bureau d'études d'identifier et de hiérarchiser les thèmes nécessitant une analyse fine en termes de diagnostic, que ce soit au regard des spécificités du territoire ou des exigences de la législation ou de la réglementation en vigueur.

A titre indicatif, le diagnostic abordera notamment les thèmes suivants :
- Population – démographie : observation de l'évolution de la population, de la structure par âge, de la composition des ménages et leurs caractéristiques sociales permettant de mesurer les besoins futurs de la commune en matière de logements, d'activités ou d'équipements
- Habitat/logement : analyse de l’offre en termes d'habitat, connaissance des besoins en quantité et en types de logements, caractéristiques du parc de logements et ses modalités d'occupation notamment analyse de la vacance, opportunités foncières ou immobilières exploitables
- Économie locale : profil et dynamisme du milieu économique local (commerces, artisanat, industrie, services, tourisme…) et stratégie intercommunale. Devront notamment être recensées les zones d'activités existantes dans le ressort de l'EPCI avec mention de leur taux d'occupation, capacité de densification ou de mutation ainsi que les friches économiques (en ZAE et dans le tissu urbain des communes).
- Agriculture : analyse du contexte agricole et son potentiel, cultures sous signes de qualité..
- Analyse urbaine / foncier : bilan du fonctionnement urbain, synthèse des types architecturaux, hiérarchisation du réseau de voirie et des espaces publics, localisation du réseau d'équipement. Analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Identification des secteurs stratégiques de renouvellement urbain, y compris en destruction sans reconstruction. Les dispositions favorisant la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers sera exposée.
- Équipements publics et réseaux : recensement et analyse des équipements et des besoins (sportifs, scolaires, culturels, sociaux, santé, loisirs…), capacité des réseaux (assainissement, eau potable, défense incendie, électricité …), mise en évidence des secteurs insuffisamment desservis et renforcements éventuels à prévoir, modalités existantes de gestion des eaux pluviales en lien avec la prévention des inondations (mesures préventives, dispositifs de rétentions ou infiltration). Étude du dimensionnement des réseaux et évaluation de leur capacité à desservir de nouveaux bâtis.
- Déplacements : connaissance du système de déplacement (de personnes, de marchandises, stationnement, sécurité des déplacements réseau de liaisons douces, migrations pendulaires) et de son fonctionnement, de l’offre de transport en commun
- Risques : analyse de l’existence de risques et de risques pressentis en matière d’inondation, mais également d’érosion, de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, existence de zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau

Cette étape comprendra notamment :
- la prise de connaissance in situ du territoire intercommunal avec la rencontre des Maires dans les communes en début de phase.
- plusieurs rencontres avec la communauté de communes (élus et services) et ses principaux partenaires ;
la prise de connaissance, la mise à jour et l'analyse des données intercommunales dont les études et démarches à intégrer

Les éléments de ce diagnostic auront, in fine, vocation à figurer dans le rapport de présentation. Ils seront présentés et mis à la disposition de la communauté de communes, en tant que de besoin, au fur et à mesure de la progression du diagnostic.

Le diagnostic fera l’objet d’un rendu synthétique, pédagogique et illustré mettant en exergue les points saillants de l’analyse, les dynamiques à l’œuvre et les enjeux à traiter.

· Etat initial de l'environnement, des paysages et des continuités écologiques (Natura 2000 et zones à dominante humide)

Le BE réalisera un bilan aussi exhaustif que possible de l'ensemble des problématiques environnementales du territoire, afin de mesurer dès le début de la procédure les atouts, faiblesses et éléments de contraintes à prendre en compte. La démarche pourra révéler un besoin d'études complémentaires sur certains aspects.
L'état initial de l'environnement traitera de toutes les thématiques de l’environnement, au sens large du terme, permettant de caractériser son état et son évolution. Il sera ensuite approfondi et complété en fonction de la sensibilité du territoire et des orientations du document d’urbanisme.

Le bureau d'études identifiera les enjeux, les hiérarchisera et les traduira en objectifs de PLU. Il proposera des critères d'évaluation pour mesurer les incidences notables des choix et du projet notamment sur les zones les plus sensibles.

L'analyse de l'état initial de l'environnement fera l'objet d'une partie spécifique dans le rapport de présentation. Il présentera les différentes caractéristiques du territoire en termes d'enjeux environnementaux et analysera les perspectives d'évolution possible, en hiérarchisant les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le projet intercommunal, qui s’exprimera dans le PADD.

Toutes les mesures envisagées pour assurer la protection de l’environnement figureront dans le rapport de présentation.

L’état initial de l’environnement constituera un document d’information et de débat lisible sur les principaux thèmes environnementaux. Il aura une dimension pédagogique pour l’ensemble des acteurs concernés par l’élaboration du PLU.

· Expliquer les choix retenus
Il est obligatoire d’expliquer les choix qui ont permis d’établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui sont applicables et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) (en rapport étroit avec les options du projet d’aménagement et de développement durables) dans le respect des objectifs énoncés au code de l’urbanisme et au code de la construction et de l’habitat (notions de renouvellement urbain, de mixité sociale, d’utilisation économe du sol, de gestion des eaux, de déplacements…).

· Justifications
Il est nécessaire de justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Justifications vis-à-vis du développement durable (solution de moindre impact écologique ou du moins la plus soutenable compte tenu des enjeux) y compris vis-à-vis des politiques de l’État et des documents supra communaux.
Le rapport de présentation dans le cas d’un PLU doit expliquer les choix retenus par ce programme d’orientations et d’actions (voir chapitre spécifique ci-dessous).
Lorsque dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le document prévoit par dérogation à la protection de ces zones la possibilité d’extension et d’annexes pour les constructions existantes, et/ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, et/ou des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles dès lors que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, et/ou la distinction de bâtiments pouvant faire l’objet de changement de destination (art. L151-11, Art. L151-12 code de l’urbanisme), une analyse relative à l'absence d'impact sur l’activité agricole ou la qualité paysagère est à figurer dans le rapport de présentation.
Dans les cas de définitions de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le caractère exceptionnel de ces STECAL doit être étudié, il est à apprécier, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs (article L151-13 code de l’urbanisme).
Si le PLU institue les servitudes prévues à l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme («gel » de toute nouvelle urbanisation, dans un périmètre délimité, pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente d’un projet d’aménagement global et réservation de terrains en vue de la réalisation de logements), le rapport de présentation devra également consacrer un développement à la justification de cette politique.

Si l'approbation du PLU vaut acte de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), le rapport de présentation comporte une description de l'existant dans le périmètre de cette ZAC ainsi que de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions du PLU et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, la création de cette zone a été retenue.

· Préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan

· Evaluation environnementale
Le PLU est soumis à une évaluation environnementale obligatoire ou au cas par cas (cas de certaines révisions). Le bureau d’étude sera chargé dans le cadre du présent marché de cette évaluation, à réaliser conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le prestataire devra également tenir compte du guide de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme réalisé en novembre 2019 par le ministère de la transition écologique et solidaire (disponible gratuitement sur le site du ministère).

Le rapport de présentation doit comprendre des éléments détaillés relatifs à l’évaluation environnementale :
➢ décrire l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.
➢ analyser les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement,
➢ décrire et évaluer « les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement »,
➢ présenter les mesures envisagées pour éviter ou réduire voire compenser ces incidences négatives (privilégier l’évitement, décrire les différentes alternatives)
➢ exposer « les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu ,
➢ définir les critères, indicateurs et modalités de suivi-évaluation des effets du plan sur l'environnement et la consommation d'espace permettant d'identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et d'envisager les mesures appropriées,
➢ rédiger un résumé non technique et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Il est préconisé pour cette évaluation environnementale à réaliser et à enrichir tout au long de la procédure d’élaboration du document, de s’appuyer sur le guide du commissariat général au développement durable de novembre 2019.
Le code de l’environnement impose que dès lors que le plan est soumis à la démarche d’évaluation environnementale, il fera systématiquement l’objet d’une évaluation des incidences sur site Natura 2000 (R414-19 I 1°). Le contenu de cette évaluation des incidences est décrit par l’article R414-23 du code de l’environnement. Le degré d’approfondissement de l’étude sera proportionné aux enjeux rencontrés localement, en fonction de la sensibilité environnementale du territoire étudié et du projet de PLU envisagé.
Lorsque l'approbation du PLU vaut création d'une ZAC, la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre.

· Le rapport de présentation peut être illustré par des documents cartographiques ou photographiques, facilitant sa compréhension.

II.3 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) (article L151-5 du code de l’urbanisme)

Au cours de cette phase, le bureau d'études définira, en liaison étroite avec la communauté de communes, en fonction des éléments analysés dans le diagnostic, des besoins recensés et du débat du conseil communautaire sur les orientations générales, les perspectives d’évolution du territoire.

La finalité du développement durable et la déclinaison dans le PLU
Le PADD apparaît comme la clef de voûte du plan local d’urbanisme : il doit présenter de manière claire et concise les grandes lignes de la politique d’aménagement et d’urbanisme que l’inter communalité met en œuvre dans les autres parties du plan (orientations d’aménagement et de programmation, règlement et documents graphiques). Il comporte l’essentiel de l’économie générale du plan.
Seuls le règlement, les documents graphiques et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont opposables aux autorisations individuelles d'urbanisme.
Mais, si le PADD n'est pas directement opposable aux tiers, il impose cependant aux autres normes du PLU une exigence de respect (pour les règlements) et de cohérence (pour les OAP) avec les orientations qu’il annonce ; il constitue également le document de référence pour apprécier une éventuelle atteinte à l’économie générale du plan.
Le PADD est le document stratégique du PLU. Il constitue le projet politique et la stratégie pour le territoire pour les 10 ans à venir. Il exprime donc la volonté des élus locaux de définir un avenir prévisible de leur territoire dans le respect des principes du développement durable.

Il s’agira à ce stade de l’étude :
- de faire préciser les objectifs territoriaux en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, de paysage, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services ainsi que tout autre objectif pouvant participer à l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable,
- de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain
- d’étudier la cohérence entre les superficies à ouvrir à l’urbanisation et les potentialités offertes par le renouvellement urbain au regard des objectifs de consommation de l'espace et au regard des dynamiques économiques et démographiques,
- de recenser tous les projets publics ou privés pouvant avoir une incidence sur le développement de la commune

Cette phase, élaborée en étroite collaboration avec les élus s'alimentera également de la concertation menée et de l'association des personnes publiques.

Dans sa forme finale, le PADD devra être synthétique et accessible à tous citoyens.

Cette étape comprendra notamment :
- les investigations complémentaires nécessaires en matière d'état de lieux et de diagnostic
- la participation à une ou plusieurs réunions publiques (incluant la production des documents supports nécessaires)
- l'animation d'une réunion des personnes publiques associées en vue d'une présentation du diagnostic et du PADD. Les éléments présentés à cette réunion devront être transmis par la communauté de communes ou commune aux PPA invités au plus tard 15 jours avant la date de la réunion
- la présentation du PADD en séance du conseil communautaire dans le cadre du débat organisé au minimum 2 mois avant l'arrêt du PLU
- la production d'un rapport final valant expression du PADD, ayant ensuite vocation à figurer dans le rapport de présentation.

II.4 Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) (articles L151-6 et 7 du code de l’urbanisme)

Les OAP encadreront l'évolution des secteurs ou quartiers urbains existants à restructurer (zones U) ainsi que les conditions d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser (AU). Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation de ces zones et de la réalisation des équipements correspondants.

Une attention particulière sera portée à l'aménagement des zones à urbaniser en prenant en compte notamment :
- la capacité des réseaux et le traitement des eaux pluviales étudiées à la phase diagnostic
- le raccordement de ces zones aux voiries existantes dont les voies de circulation douce
- la qualité de leur insertion dans le paysage urbain

Les OAP doivent respecter les objectifs définis dans le PADD et comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements, et en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées ainsi que les conditions d'implantation de ces équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable.
Afin de permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune, les OAP pourront définir les actions et opérations pour répondre aux thématiques suivantes :
· L'environnement et plus particulièrement les continuités écologiques,
· les paysages,
· les entrées de villes et le patrimoine,
· la lutte contre l’insalubrité.

Dans le cadre d'opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, il est possible de prévoir un pourcentage destiné à la réalisation de commerces.

Les autorisations d’occupation des sols devront être compatibles avec les OAP. Les OAP ne doivent pas fixer de règles qui relèvent du règlement. Le règlement peut les compléter.

Elles peuvent également se suffirent à elles-mêmes en zone U ou AU, à condition de porter au moins sur la qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; la mixité fonctionnelle et sociale ; la qualité environnementale et la prévention des risques ; les besoins en matière de stationnement ; la desserte par les transports en commun ; la desserte des terrains par les voies et réseaux (art. R151-8 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, ces OAP comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

La délibération d'approbation du PLU peut valoir acte de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) si des OAP comportent au moins le schéma d'aménagement de la ZAC qui en précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale, le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la ZAC ; la mention du régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement dans cette zone (article R151-8-1 du code de l’urbanisme).

Cette étape comprend donc l’élaboration des OAP en cohérence avec les autres documents.

II.6 Les plans de secteur (article L151-3 du code de l'urbanisme) _ PLUi

L’article L.151-3 précise que le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les OAP ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ne peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

S’il y a lieu, cette étape comprend l’élaboration des plans de secteur et leurs justifications

II.6 Le règlement (articles L151-8 et L151-9 du code de l’urbanisme)

Le règlement a pour objectif de fixer, en cohérence avec le PADD, des règles générales et des servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs généraux figurant dans le code de l'urbanisme.

Aucun article n’est obligatoire, le règlement doit répondre aux enjeux, à la stratégie au projet du territoire.

Il est constitué d'un règlement écrit (il devra rechercher la pédagogie dans l’écriture de la règle : schémas, dessins illustrant ce qui est recommandé, ce qu’il ne faut pas faire, sur quelques points importants) et de documents graphiques, tous opposables à toute demande d'occupation des sols.

Le règlement écrit

Le règlement d’un PLU ne doit contenir que des prescriptions à caractère réglementaire ou des interdictions fixant les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvertes par le plan (assorties de réserves, le cas échéant), et non de simples intentions ou recommandations. Il convient donc d’adopter un style neutre, précis, clair et le plus objectif possible, afin d’éviter toute subjectivité dans l’instruction des autorisations de construire et d’utiliser le sol. Le règlement n’a pas non plus vocation à réglementer toutes les occupations et utilisations du sol (publicité et enseignes par exemple, pour lesquelles les annexes du plan peuvent comporter, à titre d’information, que les actes instituant les zones de publicité restreinte et élargie). Le règlement ne peut pas renvoyer à des procédures ou avis non prévus par les textes (par exemple l’accord de tel ou tel service municipal).

Les règles édictées dans le PLU peuvent être différentes en fonction de sous-destination au sein d’une même destination parmi les 5 destinations réglementaires et leurs sous-destination associées, sans toutefois pouvoir réglementer des destinations et sous-destinations non comprises dans la réglementation.

Dans les ZAC, le PLU peut préciser (cf. article L.151-42) la localisation et les caractéristiques des espaces publics, des ouvrages publics et installations d’intérêt général et les espaces verts. Le règlement peut également déterminer la surface de plancher dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. Ceci doit figurer dans le règlement du PLU, dans les OAP ou leurs documents graphiques.

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières le règlement peut autoriser les extensions et annexes des habitations existantes sous conditions de hauteur, d’implantation et de densité. Dans le cas exceptionnel de définition de STECAL en plus des conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, le règlement doit fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Dans ces mêmes zones agricoles, naturelles ou forestières le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ainsi que désigner des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ces mesures ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Le règlement graphique – les plans de zonage

Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones (urbaines U, à urbaniser AU, agricoles A, naturelles et forestières N) et s’il y a lieu les secteurs, les emplacements réservés, les protections particulières en réponse au projet de territoire rendues possibles au titre des articles R151-9 à R151-50 du code de l’urbanisme.

Il doit être précis et complet sous peine d’inapplicabilité et donc d’illégalité des dispositions édictées par le PLU.

Les plans de zonage devront être établis au 1/5 000ème avec mise à jour du plan sur la base des permis octroyés jusqu’aux 2 mois précédant la date d’arrêt du projet et au 1/2 000ème. Ils doivent être validés sur le terrain. Il doit s’accompagner, au minimum, d’une légende, d’une échelle, de l’orientation, d’une date.

Cette étape comprendra :
- un projet de plan de zonage
- une justification des choix de nomenclature retenue ainsi que des dispositions réglementaires correspondant à chaque zonage et sous-zonage
- un projet de règlement « à tester » avec les services instructeurs et présentation à un comité de lecture
- un règlement ajusté et finalisé à la suite de cette présentation
- l’animation des réunions techniques et de la réunion des personnes publiques associées. Les éléments présentés à cette réunion devront être transmis par la communauté de communes aux PPA invités au plus tard 15j avant la date de la réunion.

II.7 Les annexes

Elles comprendront l’ensemble des pièces prévue par la réglementation en vigueur dont les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et s'il y a lieu, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 du code de l’urbanisme.

Elles comportent des documents qui relèvent de procédures spécifiques, souvent « étrangères » au PLU (plan d'exposition au bruit des aérodromes, voies classées bruyantes, etc...), mais avec des incidences sur les dispositions d'urbanisme et doivent être prises en considération par le PLU. Elles peuvent et doivent être actualisées par simple arrêté du président de l'EPCI compétent en matière de PLU ou par …..

Elles comprennent des annexes sanitaires avec notamment le schéma d'assainissement, le schéma de gestion des eaux pluviales, le réseau d'eau potable, le réseau d’électricité...

Cette étape comprendra donc l’élaboration des annexes.

Partie non règlementaire

Le bureau d’étude précisera
- les politiques d’action foncière à mettre en œuvre pour accompagner la mise en application du futur PLU (droit de préemption urbain, zone d’aménagement différé...) ;
- les politiques d’action fiscale à mettre en œuvre pour accompagner la mise en application du futur PLU (taxe d’aménagement, projet urbain partenarial...)

III- LE DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

III.1. Modalités pratiques d’intervention

La mission comprend :

1- Le bureau d’étude devra être force de proposition en matière de concertation et mettre en place la démarche de concertation avec la population telle que définie dans la délibération de prescription du PLU.

Les objectifs de la concertation sont de permettre à tout un chacun, tout au long de la	procédure d’élaboration ou de révision du projet de Plan Local d’Urbanisme	Intercommunal ou Communal et ce jusqu’à son arrêt :
- d’avoir accès à l’information
- d’alimenter la réflexion et l’enrichir
- de formuler des observations et des propositions
- de s’approprier le projet de territoire.

La concertation prend fin dès que son bilan est établi par délibération, soit au plus tard,	au moment de l’arrêt du projet d’élaboration ou de révision du PLU.

Le bureau d'études sera chargé de préparer les supports présentant les grandes lignes du diagnostic, les principaux enjeux et les options de développement retenues dans le cadre de cette concertation.

2- Les études d'urbanisme nécessaires à l’élaboration du Plan jusqu'à ce que la délibération approuvant le PLU devienne exécutoire conformément au Code de l'Urbanisme. .

3- Assistance administrative auprès du président de l’EPCI ou du maire de la commune
Le bureau d’études doit une assistance administrative : modèle de délibération, suivi de la procédure, suivi de l’enquête publique, suivi de la diffusion des comptes-rendu et des dossiers.

Au moment du débat du PADD
Dans le cadre du débat sur les orientations du PADD, le bureau d'études sera chargé de préparer un document synthétique présentant les principales options de développement du territoire, qui servira de support à ce débat.

Au moment de la phase d’arrêt, le projet de PLU sera finalisé suivant la forme prévue par le code de l'urbanisme.
Cette phase comprendra notamment :
* la mise au point et la fourniture des documents prévus au code de l'urbanisme :
  - le rapport de présentation
  - le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
  - les OAP et le règlement
  - les annexes nécessaires
* la préparation du bilan de la concertation avec la communauté de communes ou la commune
* une séance de présentation du dossier complet au conseil communautaire ou conseil municipal
* la participation à une ou plusieurs réunions publiques, incluant la production des documents supports nécessaires : plaquettes, panneaux d'exposition, diaporamas ….

Une fois le projet de PLU arrêté, le BE fournira le dossier établi selon la composition d'un PLU type sous format numérique (pdf et version modifiable y compris pour les documents cartographiques) en vue des consultations prévues par le code de l'urbanisme.
La reproduction des documents du PLU sous format papier ainsi que les transmissions de ces dossiers dans le cadre des consultations prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas à la charge du prestataire.

En vue de la saisine de la CDPENAF, le bureau d’étude constituera un dossier spécifique. Le BE assistera la communauté de communes ou la commune pour toute démarche administrative liée à cette demande et notamment par sa participation à l'examen éventuel du projet par la commission.

En phases d’enquête publique

A l'issue de la phase de consultation,
le BE procédera avec la communauté de communes ou la commune à une analyse des avis formulés afin de détecter un éventuel obstacle au lancement de l’enquête publique. Dans ce cas, une réunion avec les personnes publiques associées sera organisée pour déterminer les conditions de la poursuite de la procédure.

Après enquête publique,
le BE procédera à une analyse du rapport et des conclusions de la commission d’enquête ainsi que de l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête. Celle-ci s'opérera en particulier au regard des conséquences des modifications éventuelles envisagées au regard de l'économie générale du PLUet de la faisabilité des demandes Il procédera de la même façon pour l'ensemble des avis émis lors de la consultation des personnes publiques.
Il assistera la communauté de communes ou la commune pour déterminer les propositions d'adaptation éventuelles à retenir et élaborera un document retraçant l'ensemble de ces points. La communauté de communes ou la commune, assistée du BE, pourra éventuellement organiser une réunion avec les personnes publiques associées afin d’analyser les modifications éventuelles à apporter.
Le BE procédera aux modifications du dossier.

En phase d’approbation du dossier

Le BE fournira à la communauté de communes ou la commune le dossier finalisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous format numérique (pdf et versions modifiables).

Après approbation, le BE pourra être conduit à procéder à des modifications du dossier approuvé à la suite du contrôle de légalité exercé par le préfet.

4- La préparation et l'animation de toutes les réunions de travail.
 Pour chaque réunion, le bureau d'études sera chargé :
- de la préparation d'un document de travail devant servir de support à la réunion (laissé au siège de l’inter communalité ou la commune à l'issue de la réunion) et ces documents de travail devront parvenir, au plus tard une semaine avant la réunion.
- de la rédaction du compte-rendu (celui-ci devra être remis à la communauté de communes ou à la commune dans un délai maximum de 10 jours).

Le nombre de réunions sera défini par le bureau d’études dans son offre initiale en fonction des enjeux présents sur le territoire.
Le chef de projet désigné par le prestataire participera obligatoirement à toutes les réunions. L’offre indiquera le coût d’une réunion supplémentaire.

En ce qui concerne les réunions de validation avec les Personnes Publiques Associées, les documents devront parvenir à la communauté de communes ou la commune au plus tard deux semaines avant la réunion.

5- La réalisation des éléments matériels du dossier de PLUi_H (textes, plans) permettant sa reproduction.

6 - La vectorisation du document au format SIG conformément au dernier standard en vigueur établi par le Conseil National d'Information Géographique (CNIG) et adopté par les partenaires régionaux.

III-2 Échéancier prévisionnel

La procédure de sélection du bureau d'études permettra d'engager la mission à compter du mois de …………... Le calendrier prévisionnel est le suivant (A REVOIR _ soumis à la discussion avant lancement du marché) :
Etape	Echéance indicative
Diagnostic de territoire de la commune et état initial de l'environnement	12 mois
Élaboration du PADD	6 mois
Traduction réglementaire du PLU : règlement, OAP	6 mois
Arrêt du projet de PLU	4 mois
Consultation des personnes publiques associées	4 mois
Enquête publique	3 mois
Mise au point finale	5 mois
Approbation du PLU	2 mois
Total	42 mois

Annexes

Annexe 1 : Cadre législatif

Annexe 2 : Liens juridiques entre PLU et documents supérieurs

Annexe 1
Cadre législatif

 La loi du 13 décembre 2000 de Solidarité et Renouvellement Urbains, dite SRU, avait pour objectif de promouvoir un aménagement du territoire plus cohérent, plus solidaire et plus soucieux du développement durable. Elle a posé les principes généraux du droit de l’urbanisme avec lesquels doivent notamment être compatibles les SCOT, les PLU et les cartes communales : aménagement équilibré de l’espace, diversité fonctionnelle et sociale de l’organisation spatiale, utilisation économe et équilibrée des sols. Ces grands principes s’imposent aux documents d’urbanisme, bien qu’on ne puisse en faire une obligation de résultat.
 La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative a la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite loi Grenelle 1) renforçait les principes d’un urbanisme durable : lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’energie, permettre la revitalisation des centres-villes, préserver la biodiversité notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, assurer une gestion économe des ressources et de l’espace, créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
 Les lois n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle 2) et n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) obligent à une prise en compte expresse du développement durable dans les documents d’urbanisme et en fournissent les outils dans les domaines de l'urbanisme et du foncier. Elles visent à préserver les espaces agricoles, forestiers et naturels et à favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques, articulées avec les politiques de l'habitat, de développement commercial et de transports déplacements.
 · En ce qui concerne les domaines de l'urbanisme et du foncier, la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 portant modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) cible la protection des espaces agricoles afin d'assurer le développement durable de l'agriculture, de la forêt et des territoires. Elle a pour objectif, entre autres, de préserver le capital de production de l'agriculture et notamment le foncier agricole.
 La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 définit le cadre juridique d'une ville plus dense. Elle lance pour cela un processus de modernisation des documents d'urbanisme, en favorisant notamment les PLU intercommunaux. La loi ALUR va faciliter la production de logements tout en luttant contre la consommation excessive de l'espace. Son objectif est de :
- Prendre des mesures en matière d’urbanisme permettant la mobilisation des terrains bien situés et déjà équipés et la densification des secteurs urbanisés ;
- Renforcer les possibilités du code de l’urbanisme pour lutter contre la consommation d’espace ;
- Améliorer les outils fonciers pour permettre la construction de logements.
 La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) s’inscrit dans le prolongement de la réorientation de la Politique Agricole Commune (PAC). Elle engage la transition de l’agriculture française vers un nouveau modèle plus respectueux écologiquement, socialement et performant sur le plan économique. Elle promeut et accompagne ainsi le renouvellement des pratiques agricoles à travers la définition d’un modèle agroécologique français. Les réponses apportées intéressent tout autant la diversité de nos agricultures que les secteurs agroalimentaire et forestier.
 La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi et dans le plan d'action pour le commerce et les commerçants , a pour objectif de soutenir une offre commerciale et artisanale diversifiée sur le territoire francais en favorisant le développement des très petites entreprises. La loi « Pinel » réforme les baux commerciaux en les rapprochant des baux d'habitation.
 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui comporte également des mesures qui impactent le domaine de la planification d’urbanisme :
- En élargissant le champ du dispositif temporaire incitant l’élaboration d’un PLU intercommunal pour les EPCI compétents en matière de planification d’urbanisme de la loi du 20 décembre 2014 ci-dessus citée ;
- En permettant la majoration, sous conditions, des droits à construire pour les logements intermédiaires
- En alignant le régime d’autorisation des annexes sur celui des extensions des bâtiments d’habitations existants en zone A et N. Les bâtiments d’habitation situés en zone A et N peuvent faire l’objet d’annexes et d’extensions dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement du PLUi doit préciser les conditions relatives aux zones d’implantation et aux conditions de hauteur et de densité de ces extensions ou annexes, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.Le PLUi doit préciser quels secteurs peuvent les accueillir et définir des règles favorisant leur insertion dans l’environnement. Ces dispositions doivent faire l’objet d’un avis simple de la CDPENAF, comme pour les STECAL.
 La loi n° 2015-992 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui institue un schéma regional d'aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui devient le document de planification stratégique régional (qui remplace l'ancien Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire SRADD). Les documents d'urbanisme (SCoT, à defaut PLU et carte communale,) les PDU, les PCET et les chartes des parcs naturels et régionaux doivent prendre en compte ce nouveau schéma régional et être compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schema pour celles qui sont opposables.
 La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui introduit notamment des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) et modifie les dispositions concernant leur prise en compte dans les documents d’urbanisme.
 La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) apporte des compléments aux objectifs généraux des collectivités en charge de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’étalement urbain et l’handicap (inscrits comme objectifs généraux à l’article L101-2 du code de l’urbanisme). Ainsi ces composantes sont à retrouver dans chaque pièce du document. Elle vise également à renforcer les stratégies foncières dans le cadre des PLUi tenant lieu de PLH. Elle apporte des modifications dans les procédures. L’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers doit être faite au cours des dix années précédant l’arrêt du projet du plan (et non l’approbation du plan). En l’absence de ScoT, les OAP d’un PLUi doivent comporter les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal. Elle permet au règlement du PLUi d’autoriser de nouvelles possibilités de constructions et installations en zones agricoles ou forestières sous réserve de compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles) Concernant l'organisation du débat sur les orientations générales du PADD, ce dernier est réputé tenu au sein des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme .

 La Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique apporte quelques modifications de procédures dans le déroulement de l’élaboration du document. Elle prévoit l’avis simple des communes concernées lorsqu’un plan de secteur est prescrit sur leur territoire. Elle apporte des modifications relatives à l’arrêt du projet de PLUi lorsqu’une commune membre d’un EPCI émet un avis défavorable sur les OAPou les dispositions du règlement. En cas d’avis défavorable d’une commune sur le projet de PLUi, l’organe délibérant de l’EPCI peut se prononcer sur un projet de PLUi modifié afin de tenir compte de cet avis défavorable (arrêt à la majorité des suffrages exprimés et non plus à une majorité qualifiée des deux tiers).
 La Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) qui soumet systématiquement toutes les élaborations de PLUs à évaluation environnementale, ainsi que toutes évolutions d’un PLU (révision, modification) sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et actualisation de l'évaluation réalisée lors de leur élaboration.
 Directive européenne Inspire du 14 mars 2007, ordonnance n°2°13-1184 du 19 décembre 2013
Les documents d’urbanisme doivent être mis en ligne sur le géoportail de l’urbanisme au format standard CNIG réglementaire.

Annexe 2
 Liens juridiques entre PLU et documents supérieurs

Les articles L131-4 à 7 du code de l'urbanisme définissent les obligations de compatibilité et de prise en compte par les PLU(i) des documents de rang supérieurs.

Définitions des notions de compatibilité et de prise en compte.
La compatibilité :
Dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité élaborant une décision n’est pas tenue de reproduire à l’identique la norme supérieure (contrairement à la notion de conformité qui ne laisse aucune marge d’adaptation pour appliquer la norme supérieure). La norme inférieure ne doit pas contrarier les options fondamentales de la norme supérieure. La conformité stricte n'est pas exigée, des écarts sont tolérés, l'atteinte qui peut être portée à la norme supérieure par la norme inférieure doit néanmoins rester marginale.
La prise en compte :
Il s'agit d'une relation juridique à peine plus souple que l'obligation de compatibilité. Selon le Conseil d'État, la prise en compte impose de «ne pas s'écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l'intérêt [de l'opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie» (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).

L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme modifie les dispositions applicables en la matière : concernant les PLU(i), les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux procédures d’élaboration ou révision engagées à compter du 1er avril 2021. (A VOIR EN FONCTION DE LA DATE D’ENGAGEMENT DE L’ELABORATION)

Commune ou EPCI non couvert par un SCOT : dispositions applicables aux procédures d’élaboration ou révision de PLU(i) engagées avant le 1er avril 2021.

Le principe d'urbanisation limitée en l'absence de SCoT : articles L. 142-4 et 5 du code de l'urbanisme
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme :
- les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ;
- les zones naturelles, agricoles ou forestières.

Le préfet de département dispose de la possibilité d’accorder une dérogation à cette interdiction, après avis de la CDPENAF et, le cas échéant, de l'établissement public en charge de l'élaboration du SCOT.

La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services

Rapport de compatibilité
Conformément à l'article L.131-7, en l’absence de SCOT, les PLU(i) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L131-1, ainsi qu'à l’article L.131-4 du CU.
Selon ces dispositions, le PLU(i) doit être compatible avec, lorsqu’ils s’appliquent :
- les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
- les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux des SDAGE,
- les objectifs de protection déterminés dans le SAGE ;
- les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation (L. 566-7 du CE), ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans ;
- les directives de protection et de mise en valeur des paysages (DPMVP – L. 350-1 du CE)
- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (L. 112-4 du CU – PEB)
- les programmes locaux de l'habitat (PLH, art. L302-1 du CCH)

Rapport de prise en compte
Les PLU(i) prennent en compte les documents énumérés aux articles L.131-2 et L131-5 du CU, lorsqu’ils existent :
- les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
- les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE, L.371-3 du CE), en l’absence de SRADDET,
- les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;
- les schémas régionaux des carrières (L. 515-3 du CE);
- les plans climat-air-énergie territorial (lorsque PCAET obligatoire, art L229-6 du CE) ;

Le code de l’urbanisme ou d’autres réglementations imposent au PLU(i) la compatibilité ou la prise en compte d’autres documents : le schéma ci-après en présente le détail.

Rapport de référence
Certains documents existants sur des territoires ne sont pas juridiquement opposables au PLU(i) car la loi ne le prévoit pas. Ces documents constituent toutefois des documents de référence sur des sujets d’aménagement du territoire sur lesquels les auteurs de PLU(i) pourront utilement s’appuyer et renvoyer. Il peut s’agir par exemple du schéma régional climat air énergie (SCRAE, avant intégration au SRADDET), d’un PCAET non obligatoirement prévu par la loi, d’un schéma de traitement des déchets, d’un atlas des paysages, d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’un PDALHPD,…

Hiérarchie des normes (sans SCOT) pour les procédures d’élaboration ou révision prescrites avant le 1er avril 2021

DTADD
PRAD et PPRDF
Schémas départementaux : SDENS, SDC, SDAGVD, SDANT,..
Atlas locaux : zones inondables, paysage, ...
PDH, PDALHPD, PPA, Agenda 21,…
Schémas régionaux : SRDEII, SRB,...
SRADT
SRCAE
PRPGD
SRI et SRIT
SR3V

(...liste non exhaustive)
Lois montagne et Littoral
DTA
SRADDET (règles générales)
Chartes PNR et parcs nationaux
SDAGE
SAGE
PGRI
(L131-7 CU)
PEB
PLH
PDU / plan de mobilité
SMVM
(L131-4 CU)
Directives de protection et mise en valeur des paysages* (L350-1 CE)
DSFM (si DU concerne espace maritime : L219-4 CE)
SRADDET (objectifs)
SRCE (en l’absence de SRADDET)
Schéma régional de développement de l’aquaculture marine
Programmes d’équipement (Etat, CT, établissements et services publics)
Schéma régional des carrières
Schéma départemental d’accès à la ressource forestière (SDARF)
(L131-7 CU)
PCAET* (L131-5 CU)
DSFM (si incidence DUsur espace maritime : L219-4 CE)

en l’absence de SRADDET

Plan local d’urbanisme – PLU(i) / Carte communale

Rapport de compatibilité
Rapport de prise en compte
Rapport de référence (utile mais sans lien juridique)

* ne concerne pas les cartes communales

DTA / DTADD / DFSM / PCAET / PDH / PDALHPD / PDU / PEB / PGRI / PIG / PLH / PNR / PPA / PRAD / PPRDF / PRPGD / SAGE / SDAGE / SDARF	Directive territoriale d’aménagement / Directive territoriale d’aménagement et de développement durable / Document stratégique de façade (ou de bassin) maritime / Plan climat air énergie territorial / Plan départemental de l’habitat / Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées / Plan de déplacement urbains (ou plans de mobilité) / Plan d’exposition au bruit des aérodromes / Plan de gestion des risques inondation / Projet d’intérêt général / Programme local de l’habitat / Parc naturel régional / Plan de protection de l’atmosphère / Plan régional de l’agriculture durable / Plan pluriannuel régional de développement forestier / Plan régional de prévention et gestion des déchets / Schéma d’aménagement et de gestion des eaux / Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux / Schéma départemental d'accès à la ressource forestière	SDAGDV / SDANT / SDC / SDENS / SMVM / SRADDET / SRADT / SRB / SRC / SRCAE / SRCE / SRDAM / SRDEII / SRI / SRIT / SR3V	Schéma départemental d'accueil des gens du voyage / Schéma départemental d'aménagement numérique du territoire / Schéma départemental des carrières / Schéma départemental des espaces naturels sensibles / Schéma de mise en valeur de la mer / Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire / Schéma régional biomasse / Schéma régionaldes carrières / Schéma régionalclimat air énergie / Schéma régional de cohérence écologique / Schéma régional de dévelopement de l’aquaculture marine / Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation / Schéma régional de l’innovation / Schéma régional des infrastructures, des transports et de l'intermodalité / schémas régionaux des véloroutes et voies vertes

A VOIR A QUELLE DATE EST ELABORE LE DOCUMENT ET CHOISIR LE BON PARAGRAPHE

Commune ou EPCI non couvert par un SCOT : dispositions applicables aux procédures d’élaboration ou révision de PLU(i) engagées à compter du 1er avril 2021.
Le principe d'urbanisation limitée en l'absence de SCoT : articles L. 142-4 et 5 du code de l'urbanisme

Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT applicable, les zones et secteurs suivants ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme :
- les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ;
- les zones naturelles, agricoles ou forestières.

Le préfet de département dispose de la possibilité d’accorder une dérogation à cette interdiction, après avis de la CDPENAF et, le cas échéant, de l'établissement public en charge de l'élaboration du SCOT.

La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services

Rapport de compatibilité
Conformément à l'article L.131-6, en l’absence de SCOT, les PLU(i) doivent être compatibles s'il y a lieu, avec les dispositions et documents énumérés aux 1° à 18° de l'article L131-1 du CU, soit en Tarn-et-Garonne :
- les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
- les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux des SDAGE,
- les objectifs de protection déterminés dans le SAGE;
- les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation (L. 566-7 du CE), ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans,
- les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (L. 112-4 du CU – PEB)
- les schémas régionaux de carrières (L515-3 du CE)
- les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE, L.371-3 du CE), en l’absence de SRADDET,
- les directives de protection et de mise en valeur des paysages (DPMVP – L. 350-1 du CE)

En outre, conformément à l'article L.131-4 et L131-5, le PLU(i) doit être compatible, lorsqu’ils existent sur le territoire, avec :
- les plans de mobilité (ex-PDU, art. L1214-1 du code des transports)
- les programmes locaux de l'habitat (PLH, art. L302-1 du CCH)
- les plans climat-air-énergie terriorial (PCAET obligatoire, art L229-26 du CE)

Rapport de prise en compte
En l’absence de SCOT, les PLU(i) prennent en compte les documents mentionnés à l’article L131-2 du CU :
- les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET)
- les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

Rapport de référence
Certains documents existants sur des territoires ne sont pas juridiquement opposables au PLU(i) car la loi ne le prévoit pas. Ces documents constituent toutefois des documents de référence sur des sujets d’aménagement du territoire sur lesquels les auteurs de PLU(i) pourront utilement s’appuyer et renvoyer. Il peut s’agir par exemple du schéma régional climat air énergie (SCRAE, avant intégration au SRADDET), d’un PCAET non obligatoirement prévu par la loi, d’un schéma de traitement des déchets, d’un atlas des paysages, d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’un PDALHPD, d’une charte de développement d’un Pays,…

Hiérarchie des normes (sans SCOT) pour les procédures d’élaboration ou révision prescrites après le 1er avril 2021

Lois montagne et Littoral
SRADDET (règles générales)
Chartes PNR (sauf orientations ou mesures contraires au SRADDET)
Chartes parcs natioanux
SDAGE
SAGE
PGRI
PEB
Schéma régional des carrières
DSFM
SRCE (en l’absence de SRADDET)
Directives de protection et mise en valeur des paysages*
(L131-6 CU)
PLH
PDU / plan de mobilité
SMVM
PCAET*
(L131-4 et L131-5 CU)

DTADD, DTA, charte de pays
PRAD et PPRDF, SRDAM
Schémas départementaux : SDENS, SDARF, SDC, SDAGVD, SDANT,..
Atlas locaux : zones inondables, paysage, ...
PDH, PDALHPD, PPA, Agenda 21,…
Schémas régionaux : SRDEII, SRB,...
SRADT
SRCAE
PRPGD
SRI et SRIT
SR3V

(...liste non exhaustive)
en l’absence de SRADDET

SRADDET (objectifs)
Programmes d’équipement (Etat, CT, établissements et services publics)
(L131-6 CU)

Plan local d’urbanisme – PLU(i) / Carte communale

Rapport de compatibilité
Rapport de prise en compte
Rapport de référence (utile mais sans lien juridique)

* ne concerne pas les cartes communales

DTA / DTADD / DFSM / PCAET / PDH / PDALHPD / PDU / PEB / PGRI / PIG / PLH / PNR / PPA / PRAD / PPRDF / PRPGD / SAGE / SDAGE / SDARF	Directive territoriale d’aménagement / Directive territoriale d’aménagement et de développement durable / Document stratégique de façade (ou de bassin) maritime / Plan climat air énergie territorial / Plan départemental de l’habitat / Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées / Plan de déplacement urbains (ou plans de mobilité) / Plan d’exposition au bruit des aérodromes / Plan de gestion des risques inondation / Projet d’intérêt général / Programme local de l’habitat / Parc naturel régional / Plan de protection de l’atmosphère / Plan régional de l’agriculture durable / Plan pluriannuel régional de développement forestier / Plan régional de prévention et gestion des déchets / Schéma d’aménagement et de gestion des eaux / Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux / Schéma départemental d'accès à la ressource forestière	SDAGDV / SDANT / SDC / SDENS / SMVM / SRADDET / SRADT / SRB / SRC / SRCAE / SRCE / SRDAM / SRDEII / SRI / SRIT / SR3V	Schéma départemental d'accueil des gens du voyage / Schéma départemental d'aménagement numérique du territoire / Schéma départemental des carrières / Schéma départemental des espaces naturels sensibles / Schéma de mise en valeur de la mer / Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire / Schéma régional biomasse / Schéma régionaldes carrières / Schéma régionalclimat air énergie / Schéma régional de cohérence écologique / Schéma régional de dévelopement de l’aquaculture marine / Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation / Schéma régional de l’innovation / Schéma régional des infrastructures, des transports et de l'intermodalité / schémas régionaux des véloroutes et voies vertes